## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Gestão e tecnologia das construções
BDI
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Preço de venda
Tendo orçado todos os custos da obra, definindo o percentual de lucro almejado e identificado todos os impostos com suas respectivas alíquotas, o orçamentista está em condições de calcular o preço de venda
O preço de venda engloba todos os custos, o lucro e os impostos

## Slide 3
CUSTO inclui:
Custos diretos;
Custos indiretos;
Custos acessórios - administração central, custo financeiro, imprevistos e contingências.

## Slide 4
Preço de venda
Onde:
PV = preço de venda (R$);
CUSTO = custo total (direto, indireto, administração central, custo financeiro, imprevistos e contingências) (R$);
i% = somatória de todas as incidências sobre o preço de venda (em percentual).

## Slide 5
Exemplo:
Uma obra foi orçada em R$ 250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda.
Imposto = 7 %
Lucratividade = 8 %
Incidência sobre o preço de venda = 15 %
Preço de venda:
PV = = = R$ ?

## Slide 6
Verificação:
Custo = R$ 250.000,00
Impostos = 7% x 294.117,65 = R$ 20.588,24
Lucro = 8% x 294.117,65 = R$ 23.529,41
Soma = R$ 294.117,65 = PV (OK!)

## Slide 7
Preço de venda
Custo direto
O montante de R$ 5.000,00 não é ainda o preço de venda; é tão-somente o custo direto.
Falta acrescentar o custo indireto, os custos acessórios (administração contratual, custo financeiro, imprevistos e contingências), o lucro e os impostos. Suponha que estes outros itens tenham os seguintes valores:

## Slide 8
Custo indireto = R$ 500,00
Administração central = R$ 50,00
Imprevistos e contingências = R$ 50,00
Lucro = 10% sobre o faturamento
Impostos = 10% sobre o faturamento.
Cálculo da incidência sobre o preço de venda
Incidência sobre o preço de venda = 20 %
Cálculo dos custos = 5000 + 500 + 50 + 50
PV =

## Slide 9
A questão agora é:
Como explicitar este valor na planilha de serviços da obra?
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas
Benefícios: margem de lucro da empresa, acrescida de uma margem de risco
Despesas indiretas: custos indiretos, que não podem ser alocados diretamente a serviços específicos

## Slide 10: BDI
Como calcula o BDI?

## Slide 11: BDI
Em termos práticos, o BDI é o percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da obra para se chegar ao preço de venda.

## Slide 12
Considerando o exemplo anterior, calcular o BDI
Custo indireto = R$ 500,00
Administração central = R$ 50,00
Imprevistos e contingências = R$ 50,00
Lucro = 10% sobre o faturamento
Impostos = 10% sobre o faturamento.
Cálculo da incidência sobre o preço de venda
Incidência sobre o preço de venda = 20 %
Cálculo dos custos = 5000 + 500 + 50 + 50
PV = = = R$ 7000,00

## Slide 13
BDI = () x 100 => BDI = ( x 100 = ?
O BDI será de 40 %
BDI 40% =
Valor do serviço =

## Slide 14: Conclusões do BDI
1. Nem toda obra tem o mesmo BDI;
2. No cálculo do BDI só entram os impostos que incidem sobre o faturamento (preço de venda).
3. O BDI não tem limite superior.
4. Numa concorrência, duas empresas proponentes não necessariamente chegam ao mesmo BDI.