## Slide 1: Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil/ Engenharia de Produção Disciplina: Organização do Trabalho
Diagrama de Rede
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: Aviso
Prova dia 28/10
Assuntos:
Produção Enxuta
8S
Layout do ambiente de trabalho
Mapeamento de processos

## Slide 3: Conceito
As técnicas denominadas PERT e CPM foram independentemente desenvolvidas para o Planejamento e Controle de Projetos em torno de 1950, porém a grande semelhança entre estas fez com que o termo PERT/CPM seja utilizado corriqueiramente como apenas uma técnica.
Os termos PERT e CPM são acrônimos de Program Evaluation and Review Technique (PERT) e Critical Path Method (CPM).

## Slide 4: Para que serve o diagrama de rede?
Uma vez criado o quadro de sequenciação com a lógica da execução das atividades, o passo seguinte é a representação gráfica das atividades e suas dependências lógicas por meio de um diagrama de rede

## Slide 5: Para que serve o diagrama de rede?
Denomina-se rede um conjunto de atividades amarradas entre si, que descrevem a lógica de execução do projeto.
Ajuda a entender o projeto como um fluxo de atividades

## Slide 6: Aplicação
Exemplos de Projetos que podem utilizar PERT/CPM:
Construção de uma planta
Pesquisa e desenvolvimento de um produto
Produção de filmes
Produção do ramo alimentício
Instalação de um sistema de informações
Condução de campanhas publicitárias, entre outras

## Slide 7: Montagem do diagrama de rede
A grande vantagem de representar a lógica do projeto sob a forma de um diagrama de rede é que a leitura e o manuseio das atividades ficam muito mais simples e fáceis de entender.
Basta Imaginar o quanto seria trabalhoso descrever apenas com palavras a metodologia e o encadeamento lógico das atividades de um projeto extenso.

## Slide 8: Montagem do diagrama de rede
Conceito de atividade e evento
Atividade é a tarefa a ser executada, o trabalho a ser feito;
A cada atividade se atribuem duração e recursos.

## Slide 9: Montagem do diagrama de rede
Conceito de atividade e evento
A atividade é representada por flecha entre dois eventos

## Slide 10: Montagem do diagrama de rede
Conceito de atividade e evento
Um evento caracteriza instantes do projeto;
Um evento é atingido quando todas as atividades que convergem para ele são concluídas; a partir desse instante, todas as atividades que partem dele estão livres para começar

## Slide 11: Montagem do diagrama de rede
Conceito de atividade e evento
Um evento é representado por circulo (nó)

## Slide 12: Montagem do diagrama de rede
As atividades são representadas por flechas (setas) orientadas entre dois eventos
Toda seta parte de um evento e termina em outro

## Slide 13: Montagem do diagrama de rede
Por convenção, a flecha sempre se orienta da esquerda para a direita.
O comprimento da flecha não é proporcional à duração da atividade — a flecha apenas define o vínculo

## Slide 14: Montagem do diagrama de rede
Regras do traçado: Passos para desenhar o diagrama
1. A rede começa em um evento inicial único, desenhado à esquerda: O evento inicial é o "tiro” de largada, do projeto; não há nada antes dele.

## Slide 15: Montagem do diagrama de rede
É fácil detectar as atividades iniciais no quadro de sequenciação
  Basta identificar as atividades sem predecessoras. Por não dependerem de nenhuma outra atividade, elas podem começar logo a partir do início do projeto.

## Slide 16: Montagem do diagrama de rede
2. As demais atividades são desenhadas partindo de suas predecessoras.
  Consultando-se o quadro de sequenciação, deve-se começar o traçado pelas atividades cujas predecessoras já tiverem sido desenhadas
3. A rede termina em um evento final único, desenhado na extremidade direita do diagrama
  O evento final marca o término da rede e do projeto.

## Slide 17: Montagem do diagrama de rede
Exemplo: Montar o diagrama de rede usando método das flechas para os processos de montagem de calçados

## Slide 18: Montagem do diagrama de rede
Cuidado!
Um pouco de estética não faz mal nenhum
Vale a pena caprichar um pouco para obter alguma simetria no diagrama
Uma boa arrumação ajuda muito na interpretação do diagrama

## Slide 19: Montagem do diagrama de rede
A mesma rede do exemplo anterior poderia ser representada de maneira desorganizada e pouco elucidativa.

## Slide 20: Montagem do diagrama de rede
Atividades em série e em paralelo
Suponhamos três atividades: A, B e C diz-se que elas são realizadas em série quando uma é executada após a outra
  A execução de C depende da execução de B, que depende da conclusão de A.

## Slide 21: Montagem do diagrama de rede
Quando atividades podem ocorrer simultaneamente, diz-se que estão em paralelo
  Ganho de tempo.
Na representação esquemática, C não depende de A, nem de B, nem de D, nem de E, podendo ser realizada concomitantemente a elas