## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil Disciplina: Organização do trabalho
Planejamento
Professora: M.Sc. Juliane Souza

## Slide 2: Planejamento
De posse de informações suficientes, um planejamento responde a perguntas importantes:
Qual é o tempo que se tem para colocar em prática a produção?
  (cronograma)
Qual o método mais adequado?
  (a depender do prazo)
Quais os materiais e quais os fornecedores?
Quais equipamento serão necessários?

## Slide 3: Planejamento
Que categoria de mão de obra e que quantidade será contratada?
  (mão de obra pode ser dinâmica)
Haverá serviços especiais?
Quais limitações de recursos financeiros?
Como será o gerenciamento dos resíduos?
Qual o melhor layout para a organização do ambiente de trabalho?

## Slide 4: Ciclo do planejamento

## Slide 5: Preparação do processo de planejamento
I: É na preparação do processo de planejamento que se divide a produção em subsistemas para entrega aos respectivos pacotes de trabalho.

## Slide 6
O que é pacote de trabalho?
É um componente dentro de um projeto que pode ser facilmente atribuído a um membro ou grupo de membros específicos da equipe do projeto para a execução e conclusão do mesmo – O custo e a duração podem ser facilmente gerenciados
Exemplo: Execução da alvenaria

## Slide 7: Coleta de informações
II: Etapa de trabalho direto com as informações contidas nos projetos, contratos, especificações técnicas de materiais, tecnologias empregadas para realização de atividades, condições do ambiente de trabalho, estudos ambientais, dentre outras.

## Slide 8: Preparação dos planos
III: Nesta etapa estamos diante de informações ligadas à produção (dados relacionados às atividades), e de como será feito o controle desse planejamento.

## Slide 9: Difusão de informação
IV: A etapa de difusão de informação é a de visualizar nos projetos de planejamento o plano para realização das atividades.

## Slide 10: Avaliação do processo de planejamento
V: Ocorre no término da produção ou quando há mudança das metas estabelecidas nos planos.
Nesta etapa se faz uma avaliação do planejamento colocando em pauta a relação entre o planejado e o executado.

## Slide 11: Ação
VI: Esta etapa é totalmente ligada ao processo executivo das atividades envolvidas na produção.

## Slide 13
Planejamento | Extensão | Amplitude
Estratégico | Longo prazo | Macro-orientado, aborda a produção na totalidade
Tático | Médio prazo | Aborda cada unidade da produção separadamente
Operacional | Curto prazo | Orientado para apenas cada tarefa da operação

## Slide 14: Planejamento Estratégico (Longo prazo)
É o planejamento das metas de longo prazo e dos meios disponíveis para alcançá-las.
O planejamento engloba as atividades que antecedem a produção.
  Facilitar a identificação dos objetivos do empreendimento.
Deve definir os rumos do negócio e responder à pergunta:
Qual é o nosso negócio e como deveria sê-lo?

## Slide 15: Planejamento Estratégico (Longo prazo)
Fornece data de início e data de término da produção;
Permite a visualização geral das etapas da produção;
Mostra o quão atrasado você está em relação ao planejado inicial, caso tenha atrasos;
Permite você tomar decisões antecipadas, visto que já conhece todo o planejamento;

## Slide 16: Planejamento Estratégico (Longo prazo)
Definição dos ritmos em que deverão ser executadas as atividades;
Refere-se a toda a etapa de produção;
Tende a ser pouco detalhado.

## Slide 17: Planejamento Estratégico (Longo prazo)
Base de compra para materiais de classe 1
Envolve recursos com longo período de aquisição (compra, aluguel ou contratação) e baixa repetitividade;
Lote de compra em geral corresponde à quantidade total;

## Slide 18: Planejamento Estratégico (Longo prazo)

## Slide 19: Planejamento de médio prazo (tático)
O planejamento de médio prazo utiliza-se da visão global dos planos de longo prazo e vincula com as atividades de curto prazo
Horizonte de 15 dias a 3 meses;
  Revisão e atualização quinzenal ou mensal
Considera: A identificação de recursos necessários à produção, quantificação de recursos disponíveis em estoque e restrições relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos
  Programação de suprimentos e recursos

## Slide 20: Planejamento de médio prazo (tático)
Permite a análise de restrições:
São atividades, necessidades físicas, financeiras e de informações de projeto que IMPEDEM a programação dos pacotes de trabalho que estão relacionados à mesma.
  Ex: conclusão da atividade anterior, compra de material, compra de EPI, contratação de mão-de-obra.

## Slide 21: Exemplo de planilha de restrições
Nota – Lead time (tempo de espera)

## Slide 22: Planejamento de médio prazo (tático)
Base de compra para materiais de classe 2
Envolve recursos com médio período de aquisição e algumas repetições deste ciclo
Os lotes de compra em geral são frações da quantidade total.
Exemplos: madeira, tijolos, cimento

## Slide 23: Planejamento de curto prazo (operacional)
No planejamento de curto prazo temos planos ligados diretamente aos processos executivos da produção.
Nesse tipo de planejamento o grau de detalhamento é alto e não deve haver muita discordância das atividades executadas com as atividades planejadas

## Slide 24: Planejamento de curto prazo (operacional)
Orientar diretamente na produção;
  Semanalmente ou quinzenalmente (depende do tipo de produção executado);
Fracionamento das atividades em lotes menores (pacotes de trabalho);
Relacionado a decisões do dia a dia;
Atribuição de pacotes de trabalho às equipes de produção;
Forte participação da equipe de produção;
Ênfase na identificação de problemas e controle em tempo real.

## Slide 25: Planilha de curto prazo
Nota: P – planejado; E – executado

## Slide 26
Nota: P – planejado; E – executado

## Slide 27: Elementos da Planilha de Curto Prazo
Quem: Equipe responsável pelo serviço
O que e onde: Pintura da parede do corredor 1;
Quando: São indicados os dias em que as atividades serão executadas;
Avaliação da eficácia: Na penúltima coluna é realizada a avaliação do comprimento do pacote de trabalho, indicando o percentual realizado
Porque: Causa do não cumprimento do pacote de trabalho

## Slide 28: Definição de Pacote de Trabalho
Determinar:
Ação + elemento + local (para um sujeito)
Ex: executar a alvenaria do 1° andar, do apartamento 101, equipe (2 pedreiros e 1 servente)

## Slide 29: Metodologia PPC
Percentual da programação concluída (PPC)
  Possibilita uma medida de desempenho do planejamento utilizando um índice conhecido por PPC. Este índice serve para verificação de atividades não concluídas
Objetivo:
Avaliar a qualidade dos planos de curto prazo, identificar problemas na execução de tarefas e orientar a implementação de ações
Avaliar o grau de comprometimento dos subempreteiros
Periodicidade:
Planejamento de curto prazo (semanalmente ou quinzenalmente)

## Slide 30: Percentual de planos concluídos
Fórmula:
Unidade de medida: (%)
PT100% = Número de pacotes de trabalho 100 % concluídos;
PTtotal = Número total de pacotes de trabalho planejados.
Se todas as atividades programadas para o período foram executadas como previsto, o PPC é de 100%; se somente metade das tarefas foi cumprida, o PPC é de 50% e assim por diante.

## Slide 31
Calcular o PPC para os serviços abaixo:
PPC = ?

## Slide 32
OBS:
Como normalmente se adota janela de 1 semana na programação, o pacote de trabalho deve ter início e fim bem definidos nesse período.
Se uma tarefa é longa — ex,; pintura —, o pacote a ser definido na programação deve ser delimitado para a semana
  ex,: pintura do 46 pavimento ou pintura do teto do auditório, Caso sejam atribuídas à programação atividades que extrapolem a semana, torna-se difícil aferir o E em relação ao P,

## Slide 33
Gráfico da evolução do PPC
As semanas escolhidas para análise podem ser avaliadas por meio da elaboração de gráficos

## Slide 34
Gráfico da evolução do PPC
Também podem ser gerados gráficos de evolução do PPC por equipes, sejam elas próprias ou terceirizadas

## Slide 35
Principais causas de descumprimento da programação